# 软件开发委托协议

甲方：刘伟 （委托方）

地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号T852

邮编：430000

电话：15377047833

乙方：天津边源科技有限公司（开发方）

地址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区研发楼二层东侧-205室

邮编：300170

电话：15037168088、17090369997

负责人：刘傲凡（410184200109106315）

成员：孙哲

甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，开发《找店小程序软件》软件产品，双方就合作事宜达成如下协议：

## 一、合作方式

乙方根据甲方的要求定制开发软件产品，甲方向乙方支付费用。

## 二、软件内容要求及验收标准：

在工作节点(2) 由双方沟通产生

## 三、工作期限：

2022年4月1日起除去备案服务器采购时间及ICP备案时间外，开发设计总耗时35天

## 四、费用支付

## 1、本项目总费用为9500元，双方同意以下列第（1）种方式分阶段付款

## （1）现金

## 2、付款节点（工作节点）：

（1）ICP备案与服务器代购金额1000元

（2）项目原型设计、前端设计沟通金额1000元

（3）前端开发金额4000元

（4）后端开发金额3500元

3、注：整个项目款项分为上述四大付款节点，每当进入下一阶段，均视为对上述阶段的完成，甲方应2日内完成付款。

## 五、双方权利和义务

## 1、乙方应考虑系统负载，并发等相关技术完善系统等健壮性，提高系统可用率。

## 2、如设计缺陷导致部分功能无法正常运行，乙方应在甲方要求的时间内解决问题，如问题不能按期解决，导致影响甲方正常使用,甲方有权扣除部分费用；

## 3、乙方需协助甲方安装调试，直至甲方验收合格；

## 4、乙方负责为甲方培训合格使用人员，甲方接受培训的人员应达到熟练操作并能解决简单问题的程度；

## 5、乙方应亲自完成本开发项目的全部工作，未经甲方书面许可，乙方不得将本项目的全部或部分转委托给任何第三方。

## 6、系统维护：

## 系统验收合格并交付使用后，乙方负责提供7人天工作量的免费维修。系统出现紧急问题，乙方协助解决。乙方人员应于甲方发出书面维修通知后72日/小时内及时响应，因乙方迟延造成的甲方损失，由乙方承担。

1. 系统上线：

乙方负责系统设计、前后端开发工作，并积极推动项目准时上线投产，但不承担因业务涉及违反法律法规、腾讯公司相关规定导致的项目延期上线，乙方可积极协助解决因法律政策、腾讯公司相关原因导致上线延期，但不得以其作为申请项目款项退款理由

1. 系统设计

甲方应积极配合产品进行前后端功能设计与原型定稿，在系统进入开发阶段前，完成项目设计，不得在项目进入开发阶段后随意修改产品功能需求，如需修改需跟开发人员确定修改导致的人工成本，进而补充相关开发费用

## 六、知识产权条款

## 1、因本协议产生的开发成果（包括源代码、系统技术文档、软件、数据等）由甲方享有其全部使用权。

## 2、乙方享有此软件的软件著作权，但不享有使用权。未经甲方书面许可，乙方不得许可第三方阅读、使用或复制。

## 七. 协议的补充、变更、终止

## 1、协议的补充、变更、修改：如因业务发展需要对本协议现有内容进行补充、变更、修改，由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式确认，并由双方签字盖章后补充为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

## 2、协议的终止：

## 方案一：本协议在履行过程中，如有任何一方要求暂时停止或终止本协议的执行，应提前一星期向对方提出，经双方协商并达成一致意见后，并遵循违约责任中相关内容进行执行。

## 方案二：本协议在履行过程中，如因乙方不能正确协议义务而导致项目开发受到严重影响，甲方有权单方解除合同，提前通知乙方，

## 并遵循违约责任中相关内容进行执行。

## 八. 违约责任

## 1、乙方应按以上所列工作期限的时间按时完成工作进度,如果超过工作期限，甲方最多给于乙方10天补充时间。如再超过甲方有权扣除合同总金额的10%作为违约金。迟延超过30天，影响甲方正常使用的，甲方有权单方终止合同，乙方应于甲方终止合同 5日内返还甲方已支付的款项（注：本条仅在原始需求在开发过程中不发生变化条件下生效）

## 2、如乙方擅自中断开发，甲方有权终止合同。乙方应自甲方发出书面通知起 5 日内返还甲方已支付的全部费用，给甲方造成其他损失的，应予赔偿。

## 3、乙方提交的工作成果验收合格后，甲方应按时履行付款义务，如甲方无正当理由迟延付款，每迟延三日，应向乙方支付迟延支付部分金额的 1 %作为违约金。

## 4、如甲方在对应工作节点内中断本合同、中断相关开发工作，应按乙方实际工作量完成状态，支付不低于当前节点70%的付款节点款项

## 九、管辖

## 本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由乙方所在地法院管辖。

## 十、其他

## 1、本合同附件如下：

## 附件一：《找店小程序软件需求说明书》

## 2、本合同一式3份，自双方签字之日起生效。

## 甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

## 签字： 签字：

## 日期：2022.04.07 日期：2022.04.07

## 